“2020秋季学期师生羽毛球赛”研会工作时间节点安排

11.5—11.10

办公室：制作参赛报名问卷（保证9号前交给宣传部报名链接）

宣传部：在10号前出活动推送（内含报名问卷），制作教师邀请函

11.10—11.17

全员：转发推送及线下邀请参赛

外联部：联系本科学生会招募本科志愿者

宣传部：邀请教师参赛，联系本科学生会联合宣传，e.g.转发公众号

11.17—11.20

办公室：19号前统计完毕参赛队伍交给文体部，采买物资

文体部：安排参赛队伍首场对战，对志愿者进行培训

11.21

文体部：全员到赛场参与组织安排工作

以上具体工作安排及部门间工作交接由部长负责。

文体部全员必须熟悉比赛规则及流程，从现在到比赛结束随时准备应对突发情况及协助其他部门工作